## Hoja1
Probabilidad de Riesgo
Riesgo | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7 | Semana7 | Series
Sobreestimación de las ventajas que tienen las herramientas que serán utilizados en el proyecto. | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 20 | Serie 1
Incompatibilidad con unity web player por parte de los computadores del colegio donde se probará el piloto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 5 | Serie 2
Durante las pruebas el profesor no se conforma con la funcionalidad del sistema | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 50 | 10 | Serie 3
Cambiar el motor de la base de datos del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 70 | 25 | Serie 4
La herramienta de desarrollo Unity 3D requería de una actualización a una versión más reciente. | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | Serie 5
Conseguir establecimientos para realizar pruebas con alumnos | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serie 6
No poder implantar la aplicación en el servidor. | 40 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 45 | 10 | Serie 7
El piloto de pruebas tiene actividades las cuales retrasan la etapa de pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Serie 8
Falla en las herramientas de desarrollo (Hardware) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 90 | 10 | Serie 9
El internet del establecimiento no logra cargar el sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Serie 10