## Config
Proyecto
AwareHome
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2014-04-29 | 24 | 8
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Juan Pablo Soto | 2014-05-21
Diseño | En curso
Codificación | Terminada
Pruebas | Eliminada
Reunión

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2014-04-29 | 15 |  |  | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L
[7 empty] | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | Análisis | Pendiente | Juan Pablo Soto
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 176 | 174 | 168 | 160 | 152 | 144 | 138 | 132 | 124 | 116 | 108 | 100 | 92 | 86 | 80 | 7 | 64 | 60 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | Diseño | En curso | 0
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2014-04-29: ESFUERZO | [9 empty] | Codificación | Terminada | 0
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas | Eliminada | 0
| Estudiar requerimientos. |  |  | Análisis | Terminada | Juan Pablo Soto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reunión | 0 | 0
| Estudiar tecnologias y plataformas a usar |  |  | Análisis | Terminada | Juan Pablo Soto | 2014-04-29: 8; 2014-04-30: 8; 2014-05-01: 4; 2014-05-02: 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Estudias tecnologias para el desarrollo de aplicaciones |  |  | Análisis | Terminada | Juan Pablo Soto | 2014-04-29: 8; 2014-04-30: 8; 2014-05-01: 8; 2014-05-02: 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Estudiar formas de recolección de datos. |  |  | Análisis | Terminada | Juan Pablo Soto | 2014-04-29: 8; 2014-04-30: 8; 2014-05-01: 8; 2014-05-02: 8; 2014-05-05: 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Estudiar formas de comunicación entre diferentes artefactos. |  |  | Análisis | Terminada | Juan Pablo Soto | 2014-04-29: 8; 2014-04-30: 8; 2014-05-01: 8; 2014-05-02: 8; 2014-05-05: 8; 2014-05-06: 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Analizar los gestores de base de datos que puedes usarse. |  |  | Análisis | Terminada | Juan Pablo Soto | 2014-04-29: 4; 2014-04-30: 4; 2014-05-01: 4; 2014-05-02: 4; 2014-05-05: 4; 2014-05-06: 4; 2014-05-07: 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Estudiar formas de guardar datos en una base de datos. |  |  | Análisis | Terminada | Juan Pablo Soto | 2014-04-29: 8; 2014-04-30: 8; 2014-05-01: 8; 2014-05-02: 8; 2014-05-05: 8; 2014-05-06: 8; 2014-05-07: 8; 2014-05-08: 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Diseño de la arquitectura |  |  | Diseño | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| Diseño de Mockups y prototipos. |  |  | Diseño | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| Diseñar un modelo de datos. |  |  | Diseño | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Diseñar una base de datos. |  |  | Diseño | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| Definir colores, tipo y tamaño de letra, iconos y zonas en donde se colocara la información |  |  | Diseño | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Instalar Sensores. |  |  | Codificación | Terminada | Juan Pablo Soto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
| Construir modulo arduino. |  |  | Codificación | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Construir modulo base de datos en servidor. |  |  | Codificación | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Construir modulo de coneccion y comunicación entre arduino y servidor. |  |  | Codificación | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Construir modulo de pagina web para mostrar datos. |  |  | Codificación | En curso | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Construir modulo de aplicación para smartphone. |  |  | Codificación | Terminada | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Diseñar pruebas para modulo arduino |  |  | Pruebas | En curso | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Diseñar pruebas para modulo web |  |  | Pruebas | Pendiente | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Diseñar pruebas para modulo aplicación movil |  |  | Pruebas | En curso | Juan Pablo Soto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
| Ejecutar pruebas |  |  | Pruebas | Pendiente | Juan Pablo Soto | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Reunión |  |  | Reunión | Pendiente | Juan Pablo Soto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| AwareHome | [15 empty] | 1 |  | 2014-05-13 |  | 24
| 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-05-01 | 2014-05-02 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19
Juan Pablo Soto | 176 | 174 | 168 | 160 | 152 | 144 | 138 | 132 | 124 | 116 | 108 | 100 | 92 | 86 | 80 | 72 | 64 | 60 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja2
Tarea | Tipo
Estudiar requerimientos. | Análisis
Estudiar tecnologias y plataformas a usar | Análisis
Estudias tecnologias para el desarrollo de aplicaciones | Análisis
Estudiar formas de recolección de datos. | Análisis
Estudiar formas de comunicación entre diferentes artefactos. | Análisis
Analizar los gestores de base de datos que puedes usarse. | Análisis
Estudiar formas de guardar datos en una base de datos. | Análisis
Diseño de la arquitectura | Diseño
Diseño de Mockups y prototipos. | Diseño
Diseñar un modelo de datos. | Diseño
Diseñar una base de datos. | Diseño
Definir colores, tipo y tamaño de letra, iconos y zonas en donde se colocara la información | Diseño
Instalar Sensores. | Codificación
Construir modulo arduino. | Codificación
Construir modulo base de datos en servidor. | Codificación
Construir modulo de coneccion y comunicación entre arduino y servidor. | Codificación
Construir modulo de pagina web para mostrar datos. | Codificación
Construir modulo de aplicación para smartphone. | Codificación
Diseñar pruebas para modulo arduino | Pruebas
Diseñar pruebas para modulo web | Pruebas
Diseñar pruebas para modulo aplicación movil | Pruebas
Ejecutar pruebas | Pruebas
Reunión | Reunión